## Project Planner
Thesis A Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [6 empty] | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | DATE START | DATE END | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Arjel - Draft Chapter 1 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 1 | 5 | 1 | 4 | 100%
Angelyn - Research References | 2017-06-20 | 2017-06-25 | 2 | 4 | 2 | 5 | 100%
Arjel, Julius Angelyn, Revision of Chapter 1 | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 6 | 7 | 6 | 7 | 100%
Angelyn - Draft Chapter 2 | 2017-07-10 | 2017-07-16 | 13 | 6 | 13 | 6 | 100%
Julius - Draft Chapter 2 | 2017-07-17 | 2017-07-23 | 19 | 6 | 19 | 6 | 100%
Arjel - Draft Chapter 2 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 25 | 7 | 25 | 7 | 100%
Arjel, Julius Angelyn, Revision of Chapter 2 | 2017-07-31 | 2017-08-05 | 32 | 5 | 32 | 5 | 100%
Team Meeting 8/2/17 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 37 | 1 | 37 | 1 | 100%
Arjel - Draft Chapter 3 | 2017-08-02 | 2017-08-07 | 37 | 7 | 37 | 5 | 100%
Julius - Draft Chapter 3 | 2017-08-07 | 2017-08-12 | 42 | 7 | 42 | 5 | 100%
Team Meeting 8/14/17 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 43 | 1 | 43 | 1 | 100%
Team Meeting 8/21/17 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 44 | 1 | 44 | 1 | 100%
Team Meeting 8/28/17 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 45 | 1 | 45 | 1 | 100%
Chapter 1, 2, 3 Compilation | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 46 | 1 | 46 | 1 | 100%
Arjel Proof Reading | 2017-08-28 | 2017-09-05 | 47 | 10 | 47 | 8 | 100%
Team Meeting | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 54 | 1 | 54 | 1 | 100%
Formulas:
DATE END = [DATE START]+[ACTUAL DURATION]